Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 ноября 2021 г. N 600-П

О государственной программе Челябинской области

"Противодействие коррупции в Челябинской области"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Челябинской области  от 30.12.2022 [N 794-П](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW169&n=202488&dst=100006), от 21.03.2023 [N 185-П](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW169&n=204753&dst=100006), от 19.12.2023 [N 695-П](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW169&n=214040&dst=100006)) |  |

Правительство Челябинской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую государственную [программу](#P36) Челябинской области "Противодействие коррупции в Челябинской области".

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Председатель

Правительства

Челябинской области

А.Л.ТЕКСЛЕР

Утверждена

постановлением

Правительства

Челябинской области

от 26 ноября 2021 г. N 600-П

Государственная программа

Челябинской области "Противодействие коррупции

в Челябинской области"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Челябинской области  от 30.12.2022 [N 794-П](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW169&n=202488&dst=100006), от 21.03.2023 [N 185-П](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW169&n=204753&dst=100006), от 19.12.2023 [N 695-П](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW169&n=214040&dst=100006)) |  |

Паспорт

государственной программы Челябинской области

"Противодействие коррупции в Челябинской области"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы | - | Правительство Челябинской области |
| Соисполнители государственной программы | - | исполнительные органы Челябинской области |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW169&n=202488&dst=100012) Правительства Челябинской области от 30.12.2022 N 794-П) | | |
| Подпрограммы государственной программы | - | отсутствуют |
| Проекты государственной программы | - | не реализуются |
| Основная цель (основные цели) государственной программы | - | повышение доверия к органам государственной власти и органам местного самоуправления Челябинской области через создание единой информационной среды, минимизирующей коррупционные риски в их деятельности |
| Основные задачи государственной программы | - | снижение уровня коррупции, устранение причин ее возникновения, повышение эффективности координации антикоррупционной деятельности органов государственной власти Челябинской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, институтов гражданского общества и граждан, повышение эффективности противодействия коррупции в системе государственных и муниципальных органов Челябинской области и подведомственных им учреждений;  систематизация и актуализация нормативной правовой базы по вопросам противодействия коррупции, устранение пробелов и противоречий в правовом регулировании в области противодействия коррупции, совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции;  мониторинг коррупциогенных факторов и эффективности мер антикоррупционной политики;  повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения государственных и муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, а также на популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания;  совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц;  совершенствование порядка осуществления контроля за расходами лиц, замещающих государственные (муниципальные) должности, и лиц, замещающих должности государственной (муниципальной) службы;  обеспечение единообразного применения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в целях повышения эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов |
| Целевые показатели (индикаторы) конечного результата (показатели проекта) | - | доля населения, позитивно оценивающего меры по противодействию коррупции, реализуемые в органах государственной власти и органах местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, процентов от общего числа опрошенных;  доля граждан, удовлетворенных деятельностью органов государственной власти Челябинской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области по противодействию коррупции, процентов от общего числа опрошенных |
| (позиция в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW169&n=202488&dst=100013) Правительства Челябинской области от 30.12.2022 N 794-П) | | |
| Сроки и этапы реализации государственной программы | - | государственная программа реализуется в два этапа:  I этап: с 2022 по 2023 год;  II этап: с 2024 по 2025 год |
| Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | - | государственная программа финансируется за счет средств областного бюджета. Общий объем финансирования - 1546,5 тыс. рублей, в том числе:  в 2022 году - 359,0 тыс. рублей;  в 2023 году - 387,5 тыс. рублей;  в 2024 году - 400,0 тыс. рублей;  в 2025 году - 400,0 тыс. рублей.  Источником финансирования мероприятий государственной программы являются средства областного бюджета |
| (позиция в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW169&n=214040&dst=100011) Правительства Челябинской области от 19.12.2023 N 695-П) | | |
| Ожидаемые результаты реализации государственной программы | - | в рамках реализации государственной программы к 2025 году планируется обеспечить:  доведение доли граждан, удовлетворенных деятельностью органов государственной власти Челябинской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области по противодействию коррупции, до уровня не менее 35 процентов от общего числа опрошенных |
| (позиция в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW169&n=202488&dst=100027) Правительства Челябинской области от 30.12.2022 N 794-П) | | |

Раздел I. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ,

ВКЛЮЧАЯ ХАРАКТЕРИСТИКУ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

1. Приоритеты государственной политики в сфере государственного и муниципального управления являются основаниями для разработки государственной программы и содержатся в следующих нормативных правовых актах и документах:

Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465799) от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=464895) от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации";

Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=451778) от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации";

Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=464894) от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции";

[Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=127131) Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года N 460 "О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы" (далее именуется - Национальная стратегия противодействия коррупции);

[Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=129336) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления";

[Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=450733) Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года N 478 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы" (далее именуется - Национальный план противодействия коррупции);

основные направления стратегического развития Российской Федерации до 2018 года и на период до 2025 года, утвержденные Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 13 июля 2016 года;

[Стратегия](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW169&n=214526&dst=100012) социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года, утвержденная постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 31.01.2019 N 1748 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года" (далее именуется - Стратегия социально-экономического развития Челябинской области).

2. За период реализации "[Подпрограммы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW169&n=215066&dst=103445) противодействия коррупции в Челябинской области" в рамках государственной программы Челябинской области "Оптимизация функций государственного (муниципального) управления Челябинской области и повышение эффективности их обеспечения", утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 19.12.2019 г. N 555-П "О государственной программе Челябинской области "Оптимизация функций государственного (муниципального) управления Челябинской области и повышение эффективности их обеспечения", в 2020 - 2021 годах было решено большинство задач, определенных Национальным [планом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=301352&dst=100030) противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года N 378 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы".

В сфере противодействия коррупции по-прежнему сохраняются следующие проблемы:

1) недостаточность нормативной правовой и организационной базы для осуществления противодействия и профилактики коррупции в отдельных случаях;

2) сложности в распознавании коррупции, а также отсутствие нетерпимости к ее проявлениям у граждан, государственных и муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности;

3) наличие возможности использования государственными и муниципальными служащими, лицами, замещающими муниципальные должности, служебного положения и административных ресурсов в личных целях;

4) недостаточный уровень антикоррупционной компетентности лиц, уполномоченных на профилактику коррупционных и иных правонарушений в органах государственной власти Челябинской области и органах местного самоуправления;

5) высокий риск совершения коррупционных и иных правонарушений в сфере государственных и муниципальных закупок;

6) наличие условий для совершения коррупционных правонарушений в органах государственной власти и органах местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, образования, медицины и других;

7) недостаточное вовлечение гражданского общества в вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также недостаточная правовая грамотность населения.

Антикоррупционная политика Челябинской области представляет собой целенаправленную деятельность по устранению причин и условий, порождающих коррупцию. Внедрение определенных стандартов в сфере противодействия коррупции, в том числе с использованием специальных программных продуктов, существенно снизит возможность проявления коррупционных действий при принятии решений, позволит обеспечить достаточную мотивацию на соблюдение антикоррупционных стандартов лицами, замещающими должности в органах государственной власти, органах местного самоуправления, развить компетенции лиц, уполномоченных на профилактику коррупционных и иных правонарушений, а также обеспечить распространение механизма противодействия коррупции на учреждения (организации), подведомственные органам государственной власти и органам местного самоуправления.

В то же время согласно оценке принимаемых мер населением Челябинской области масштаб коррупции требует проведения специальных мероприятий, направленных на ее минимизацию, а также устранение в комплексе причин и условий, способствующих проявлению коррупции непосредственно в органах государственной власти Челябинской области, органах местного самоуправления и подведомственных учреждениях (организациях). Мероприятия настоящей государственной программы направлены на эффективное устранение указанных причин.

Эффективность достижения цели будет оцениваться на основании целевых индикаторов и показателей, содержащихся в настоящей государственной программе.

3. Государственная программа "Противодействие коррупции в Челябинской области" является одним из основных инструментов реализации [Стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW169&n=214526&dst=100012) социально-экономического развития Челябинской области и направлена на совершенствование и модернизацию системы государственного и муниципального управления в Челябинской области для повышения ее эффективности и уровня удовлетворенности населения деятельностью органов государственной власти Челябинской области и органов местного самоуправления.

Необходимость разработки и реализации настоящей государственной программы в 2022 - 2025 годах обусловлена необходимостью дальнейшего решения проблем, затрудняющих практическую реализацию антикоррупционного законодательства, в том числе раскрытия информации о контрактах, заключаемых гражданскими служащими и муниципальными служащими с организациями своих родственников, друзей и близких лиц.

4. На выбор решения проблемы программно-целевым методом повлияли следующие факторы:

1) реализация Национальной [стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=127131&dst=100025) противодействия коррупции;

2) реализация основных мероприятий Национального плана противодействия коррупции;

3) реализация основных направлений развития государственного управления Челябинской области, указанных в [Стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW169&n=214526&dst=100012) социально-экономического развития Челябинской области;

4) недостаточность либо полное отсутствие средств местных бюджетов на повышение квалификации (обучение) муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности.

Мероприятия государственной программы носят комплексный характер, не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют бюджетных расходов во всем периоде реализации государственной программы.

Раздел II. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ (ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ) И ЗАДАЧИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

5. Основной целью государственной программы является повышение доверия к органам государственной власти и органам местного самоуправления Челябинской области через создание единой информационной среды, минимизирующей коррупционные риски в их деятельности.

6. Для достижения поставленной цели определены основные задачи государственной программы:

снижение уровня коррупции, устранение причин ее возникновения, повышение эффективности координации антикоррупционной деятельности органов государственной власти Челябинской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, институтов гражданского общества и граждан, повышение эффективности противодействия коррупции в системе государственных и муниципальных органов Челябинской области и подведомственных им учреждений;

систематизация и актуализация нормативной правовой базы по вопросам противодействия коррупции, устранение пробелов и противоречий в правовом регулировании в области противодействия коррупции, совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции;

мониторинг коррупциогенных факторов и эффективности мер антикоррупционной политики;

повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения государственных и муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, а также на популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания;

совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц;

совершенствование порядка осуществления контроля за расходами лиц, замещающих государственные (муниципальные) должности, и лиц, замещающих должности государственной (муниципальной) службы;

обеспечение единообразного применения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в целях повышения эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

7. Перечень мероприятий государственной программы и объемы их финансирования представлены в таблице 1.

Таблица 1

Перечень

мероприятий государственной программы

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW169&n=202488&dst=100032) Правительства Челябинской области

от 30.12.2022 N 794-П)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Срок реализации | Источник финансирования | Объем финансирования по годам реализации государственной программы, тыс. рублей | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Задача 1. Снижение уровня коррупции, устранение причин ее возникновения, повышение эффективности координации антикоррупционной деятельности органов государственной власти Челябинской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, институтов гражданского общества и граждан, повышение эффективности противодействия коррупции в системе государственных и муниципальных органов Челябинской области и подведомственных им учреждений | | | | | | | | |
| 1. | Формирование комплексной системы и проведение мониторинга хода реализации Национального плана противодействия коррупции в целях изучения причин коррупции, факторов, способствующих возникновению коррупции, и эффективности принятых мер:  в сфере нормативного правового и методического обеспечения противодействия коррупции;  в сфере деятельности органов государственной власти и местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области;  в сфере расходования бюджетных средств и использования государственного имущества;  в сфере жилищно-коммунального хозяйства;  в сфере организации и прохождения государственной гражданской и муниципальной службы;  в сфере доступа населения к информации о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, в том числе в части противодействия коррупции;  в сфере формирования нетерпимого отношения в обществе к проявлениям коррупции | Правительство Челябинской области; органы государственной власти Челябинской области (по согласованию); Общественная палата Челябинской области (по согласованию); органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию) | 2022 год | - | - | - | - | - |
| 2. | Координация деятельности по проведению мониторинга:  деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов;  исполнения установленного порядка сообщения о получении подарка в связи с должностным положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления в доход соответствующего бюджета средств, вырученных от его реализации;  размещения на официальных сайтах исполнительных органов Челябинской области сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых ежегодно государственными гражданскими служащими и руководителями подведомственных организаций;  размещения информации на официальных сайтах исполнительных органов Челябинской области в рамках реализации мер по противодействию коррупции | Правительство Челябинской области; органы государственной власти Челябинской области (по согласованию); органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию) | 2022 год | - | - | - | - | - |
| 3. | Проведение мониторинга хода реализации мер по противодействию коррупции в органах государственной власти и органах местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области | Правительство Челябинской области; органы государственной власти Челябинской области (по согласованию); органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию) | 2023 - 2025 годы | - | - | - | - | - |
| 4. | Оценка эффективности реализации мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах государственной власти Челябинской области | Правительство Челябинской области; органы государственной власти Челябинской области (по согласованию) | 2022 - 2025 годы | - | - | - | - | - |
| 5. | Подготовка информации о выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области мероприятий, предусмотренных муниципальными программами (планами) противодействия коррупции | Правительство Челябинской области | 2022 - 2025 годы | - | - | - | - | - |
| 6. | Направление в органы прокуратуры информации о фактах коррупции, содержащихся в обращениях граждан, поступающих в органы государственной власти Челябинской области | Правительство Челябинской области; органы государственной власти Челябинской области (по согласованию) | 2022 год | - | - | - | - | - |
| 7. | Анализ практики рассмотрения исполнительными органами Челябинской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области представлений (протестов, требований и другого) надзорных органов о принятии мер по устранению обстоятельств, способствующих совершению коррупционных правонарушений и преступлений | Правительство Челябинской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию) | 2022 год | - | - | - | - | - |
| 8. | Методическое и организационное обеспечение деятельности комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Челябинской области | Правительство Челябинской области | 2022 год | - | - | - | - | - |
| 9. | Методическое и организационное обеспечение деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в исполнительных органах Челябинской области с привлечением независимых экспертов | Правительство Челябинской области; исполнительные органы Челябинской области | 2022 год | - | - | - | - | - |
| 10. | Приобретение услуг доступа к части сетевого издания "Информационный ресурс "СПАРК" акционерного общества "Интерфакс-Урал" и техническое сопровождение | Правительство Челябинской области | 2022 год | областной бюджет | 100,0 | - | - | - |
| (п. 10 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW169&n=204753&dst=100021) Правительства Челябинской области от 21.03.2023 N 185-П) | | | | | | | | |
| 10-1. | Приобретение услуг доступа к части сетевого издания "Информационный ресурс "СПАРК" и техническое сопровождение | Правительство Челябинской области | 2023 - 2025 годы | областной бюджет | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| (п. 10-1 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW169&n=204753&dst=100031) Правительства Челябинской области от 21.03.2023  N 185-П) | | | | | | | | |
| 11. | Проведение мониторинга раздела "Противодействие коррупции" официальных сайтов органов государственной власти Челябинской области | Правительство Челябинской области; органы государственной власти Челябинской области (по согласованию) | 2022 год | - | - | - | - | - |
| 12. | Координация деятельности по обеспечению соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции в части процедуры:  1) информирования работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных правонарушений и порядка рассмотрения таких сообщений;  2) информирования работниками работодателя о возникновении личной заинтересованности, которая приводит (может привести) к конфликту интересов, и порядка урегулирования конфликта интересов;  3) обмена подарками и знаками делового гостеприимства | Правительство Челябинской области; исполнительные органы Челябинской области; государственные учреждения Челябинской области (по согласованию); государственные унитарные предприятия Челябинской области (по согласованию); хозяйственные общества, товарищества, фонды, автономные некоммерческие организации, единственным учредителем (участником) которых является Челябинская область (по согласованию) | 2022 год | - | - | - | - | - |
| Задача 2. Систематизация и актуализация нормативной правовой базы по вопросам противодействия коррупции, устранение пробелов и противоречий в правовом регулировании в области противодействия коррупции, совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | | | | | | | | |
| 13. | Мониторинг законодательства Челябинской области, регулирующего правоотношения в сфере противодействия коррупции, в целях выявления нормативных правовых актов, требующих приведения в соответствие с федеральным законодательством в связи с его изменением, а также устранения пробелов в правовом регулировании. Подготовка и своевременное внесение необходимых изменений в нормативные правовые акты Челябинской области | Правительство Челябинской области; Главное управление юстиции Челябинской области; органы государственной власти Челябинской области (по согласованию) | 2022 год | - | - | - | - | - |
| 14. | Мониторинг правоприменения нормативных правовых актов Челябинской области, принятых Губернатором Челябинской области и Правительством Челябинской области | Главное управление юстиции Челябинской области (по согласованию) | 2022 - 2025 годы | - | - | - | - | - |
| 15. | Обеспечение работы единого регионального интернет-портала для размещения проектов нормативных правовых актов Челябинской области в целях их общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы | Министерство информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области; Правительство Челябинской области; исполнительные органы Челябинской области; Общественная палата Челябинской области (по согласованию) | 2022 год | - | - | - | - | - |
| Задача 3. Мониторинг коррупциогенных факторов и эффективности мер антикоррупционной политики | | | | | | | | |
| 16. | Проведение антикоррупционной экспертизы действующих и проектов нормативных правовых актов Челябинской области | Правительство Челябинской области; Законодательное Собрание Челябинской области (по согласованию); органы государственной власти Челябинской области (по согласованию) | 2022 - 2025 годы | - | - | - | - | - |
| 17. | Техническое, организационное и методическое обеспечение работы постоянно действующей "горячей линии" (телефона доверия) для сообщений о проявлении фактов коррупции в Челябинской области | Правительство Челябинской области | 2022 год | - | - | - | - | - |
| 18. | Обеспечение приема сообщений на телефон "горячей линии" (телефон доверия) о проявлении фактов коррупции в Челябинской области | Правительство Челябинской области | 2023 - 2025 годы | - | - | - | - | - |
| Задача 4. Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения государственных и муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, а также на популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания | | | | | | | | |
| 19. | Оказание организационно-методической помощи органам государственной власти Челябинской области и органам местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области в подготовке проектов правовых актов, регулирующих вопросы противодействия коррупции в органах государственной власти Челябинской области и органах местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области | Правительство Челябинской области; Главное управление юстиции Челябинской области | 2022 год | - | - | - | - | - |
| 20. | Организация проведения онлайн-опросов для пользователей информационно-телекоммуникационной сети Интернет с целью оценки уровня коррупции в Челябинской области и эффективности принимаемых антикоррупционных мер | исполнительные органы Челябинской области; Общественная палата Челябинской области (по согласованию) | 2022 год | - | - | - | - | - |
| 21. | Информирование органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области о внесенных изменениях в законодательство Российской Федерации по совершенствованию системы запретов, ограничений и требований в целях профилактики коррупционных правонарушений | Правительство Челябинской области | 2022 год | - | - | - | - | - |
| 22. | Информирование органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области о практике применения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в части, касающейся предотвращения и урегулирования конфликта интересов | Правительство Челябинской области | 2022 год | - | - | - | - | - |
| 23. | Проведение семинаров, конференций, круглых столов с участием лиц, замещающих государственные (муниципальные) должности, должности государственной (муниципальной) службы Челябинской области, должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений в органах местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, руководителей государственных (муниципальных) учреждений (организаций) по вопросам профилактики и противодействия коррупции и индивидуального консультирования по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур | Правительство Челябинской области; органы государственной власти Челябинской области (по согласованию); органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию); государственные учреждения Челябинской области (по согласованию); муниципальные учреждения (организации) (по согласованию); государственные унитарные предприятия Челябинской области, хозяйственные общества, товарищества, фонды, автономные некоммерческие организации, единственным учредителем (участником) которых является Челябинская область (по согласованию); образовательные организации (по согласованию) | 2022 - 2025 годы | - | - | - | - | - |
| 24. | Организация участия государственных и муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | Правительство Челябинской области; органы государственной власти Челябинской области (по согласованию); органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию) | 2022 - 2025 годы | - | - | - | - | - |
| 25. | Организация участия лиц, впервые поступивших на государственную (муниципальную) службу или на работу в учреждения (организации), подведомственные органам государственной власти Челябинской области и органам местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, и замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции | Правительство Челябинской области; органы государственной власти Челябинской области (по согласованию); органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию) | 2022 - 2025 годы | - | - | - | - | - |
| 26. | Организация участия государственных (муниципальных) служащих, работников, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | Правительство Челябинской области; органы государственной власти Челябинской области (по согласованию); органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию) | 2022 - 2025 годы | - | - | - | - | - |
| 27. | Разработка методических материалов (памяток, брошюр и другого) по актуальным вопросам противодействия коррупции | Правительство Челябинской области | 2022 год | - | - | - | - | - |
| 28. | Организационное и методическое обеспечение работы "прямых линий" с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения | Правительство Челябинской области; органы государственной власти Челябинской области (по согласованию); органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию) | 2022 год | - | - | - | - | - |
| 29. | Подготовка и рассылка пресс-релизов в средства массовой информации в рамках мероприятий по противодействию коррупции | Правительство Челябинской области | 2022 год | - | - | - | - | - |
| 30. | Анализ освещения в средствах массовой информации хода реализации мер по противодействию коррупции | Правительство Челябинской области | 2022 год | - | - | - | - | - |
| 31. | Организация и проведение специальных журналистских конкурсов на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции и активную антикоррупционную позицию в порядке, установленном Губернатором Челябинской области | Правительство Челябинской области | 2022 - 2025 годы | областной бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Задача 5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц | | | | | | | | |
| 32. | Оценка результатов государственного финансового контроля целевого и эффективного использования средств областного бюджета (аудит эффективности бюджетных средств), в том числе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Главное контрольное управление Челябинской области; Контрольно-счетная палата Челябинской области (по согласованию) | 2022 - 2025 годы | - | - | - | - | - |
| 33. | Применение в работе органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации методических рекомендаций по проведению в органах местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области и иных организациях, осуществляющих закупки в соответствии с Федеральными законами от 5 апреля 2013 года [N 44-ФЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=436707) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и от 18 июля 2011 года [N 223-ФЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=453967) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", работы, направленной на выявление личной заинтересованности муниципальных служащих, работников при осуществлении таких закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов | Правительство Челябинской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию) | 2022 год | - | - | - | - | - |
| 34. | Применение в работе органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации методических рекомендаций по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Правительство Челябинской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию) | 2022 год | - | - | - | - | - |
| 35. | Проведение мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Челябинской области в соответствии с требованиями действующего законодательства | Главное контрольное управление Челябинской области; органы государственной власти Челябинской области (по согласованию); органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию) | 2022 год | - | - | - | - | - |
| 36. | Анализ неисполненных государственных (муниципальных) контрактов в системе жилищно-коммунального хозяйства и принятие мер по исполнению подрядчиками взятых на себя обязательств в части передачи информации в правоохранительные органы при наличии признаков правонарушений | Правительство Челябинской области; органы государственной власти Челябинской области (по согласованию); органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию) | 2022 год | - | - | - | - | - |
| Задача 6. Совершенствование порядка осуществления контроля за расходами лиц, замещающих государственные (муниципальные) должности, и лиц, замещающих должности государственной (муниципальной) службы | | | | | | | | |
| 37. | Обеспечение эффективного контроля за соблюдением лицами, замещающими государственные должности, муниципальные должности, должности гражданской и муниципальной службы, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае несоблюдения указанных требований | Правительство Челябинской области; органы государственной власти Челябинской области (по согласованию); органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию) | 2022 год | - | - | - | - | - |
| 38. | Мониторинг участия лиц, замещающих в органах государственной власти и местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области государственные, муниципальные должности на постоянной основе, должности государственной гражданской службы, в управлении коммерческими и некоммерческими организациями | Правительство Челябинской области; органы государственной власти Челябинской области (по согласованию); органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию) | 2022 - 2025 годы | - | - | - | - | - |
| 39. | Осуществление в порядке, установленном действующим законодательством, контроля за расходами лиц, замещающих должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей | Правительство Челябинской области; органы государственной власти Челябинской области (по согласованию); органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию) | 2022 - 2025 годы | - | - | - | - | - |
| 40. | Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей | Правительство Челябинской области; органы государственной власти Челябинской области (по согласованию); органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию) | 2022 год | - | - | - | - | - |
| 41. | Создание электронных форм для приема сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от лиц, замещающих муниципальные должности (граждан, претендующих на такие должности) | Правительство Челябинской области | 2022 год | - | - | - | - | - |
| Задача 7. Обеспечение единообразного применения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в целях повышения эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов | | | | | | | | |
| 42. | Применение органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации методических рекомендаций по вопросам привлечения к ответственности должностных лиц за непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов | Правительство Челябинской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию) | 2022 год | - | - | - | - | - |
| 43. | Проведение социологических исследований в целях оценки уровня коррупции | Правительство Челябинской области | 2022 - 2025 годы | областной бюджет | 209,0 | 237,5 | 250,0 | 250,0 |
| (п. 43 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW169&n=214040&dst=100021) Правительства Челябинской области от 19.12.2023 N 695-П) | | | | | | | | |
| Итого по государственной программе | | | | | 359,0 | 387,5 | 400,0 | 400,0 |
| (строка в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW169&n=214040&dst=100031) Правительства Челябинской области от 19.12.2023  N 695-П) | | | | | | | | |

Раздел IV. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ВЫПОЛНЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

8. Текущее управление реализацией государственной программы осуществляется ответственным исполнителем - Правительством Челябинской области, которое выполняет следующие функции:

1) формирует структуру государственной программы, определяет соисполнителей, а также перечень участников государственной программы;

2) размещает утвержденную государственную программу на официальном сайте Правительства Челябинской области и регистрирует в государственной автоматизированной информационной системе "Управление";

3) организует реализацию государственной программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей государственной программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;

4) представляет по запросу Министерства экономического развития Челябинской области сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации государственной программы;

5) запрашивает у соисполнителей, участников государственной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Министерства экономического развития Челябинской области и оценки реализации мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

6) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителями, участниками государственной программы;

7) запрашивает у соисполнителей, участников государственной программы информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

8) подготавливает годовой отчет и представляет его в Министерство экономического развития Челябинской области;

9) осуществляет мониторинг хода реализации государственной программы и принимает меры, обеспечивающие выполнение мероприятий и контрольных событий государственной программы, освоение средств и достижение целевых показателей (индикаторов) государственной программы.

9. Соисполнители, участники государственной программы:

1) осуществляют реализацию мероприятий государственной программы в рамках своей компетенции;

2) участвуют в реализации мероприятий государственной программы, в отношении которых они являются соисполнителями или участниками;

3) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Министерства экономического развития Челябинской области, а также отчет (доклад) о ходе реализации мероприятий государственной программы;

4) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

5) представляют по запросу ответственному исполнителю копии актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам в рамках реализации мероприятий государственной программы.

10. Финансирование государственной программы из областного бюджета осуществляется в соответствии с законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

11. Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет годовой отчет о ходе реализации государственной программы.

12. Реализация отдельных мероприятий государственной программы осуществляется:

1) на основе государственных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемых областным государственным заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

2) путем проведения специальных журналистских конкурсов и перечисления средств для целевых выплат премий журналистам - победителям конкурсов на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции и активную антикоррупционную позицию в порядке, установленном Губернатором Челябинской области.

Раздел V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ОБОСНОВАНИЕ

13. Информация о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы представлена в [таблице 2](#P630).

Обоснование ожидаемых результатов реализации государственной программы включает:

сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми показателями (индикаторами) государственной программы (структурных элементов государственной программы) [(таблица 3)](#P781);

обоснование состава и значений соответствующих целевых показателей (индикаторов) государственной программы (структурных элементов государственной программы), методику расчета значений целевых показателей (индикаторов), источник получения информации о данных целевых показателях (индикаторах) и оценку влияния внешних факторов и условий на их достижение [(таблица 4)](#P829).

Таблица 2

Сведения о целевых показателях (индикаторах)

государственной программы и их значениях

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW169&n=202488&dst=100445) Правительства Челябинской области

от 30.12.2022 N 794-П)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) по годам реализации государственной программы | | | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | за период реализации государственной программы |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Задача 1. Снижение уровня коррупции, устранение причин ее возникновения, повышение эффективности координации антикоррупционной деятельности органов государственной власти Челябинской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, институтов гражданского общества и граждан, повышение эффективности противодействия коррупции в системе государственных и муниципальных органов Челябинской области и подведомственных им учреждений | | | | | | | | |
| 1. | Доля населения, позитивно оценивающего меры по противодействию коррупции, реализуемые в органах государственной власти и органах местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области | процентов от общего числа опрошенных | не менее 25 | не менее 27 | - | - | - | не менее 27 |
| 2. | Доля граждан, удовлетворенных деятельностью органов государственной власти Челябинской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области по противодействию коррупции | процентов от общего числа опрошенных | - | - | не менее 30 | не менее 32 | не менее 35 | не менее 35 |
| Показатели непосредственного результата | | | | | | | | |
| Задача 2. Систематизация и актуализация нормативной правовой базы по вопросам противодействия коррупции, устранение пробелов и противоречий в правовом регулировании в области противодействия коррупции, совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | | | | | | | | |
| 3. | Доля органов государственной власти Челябинской области, в которых утверждены в актуальной редакции антикоррупционные программы (планы противодействия коррупции) | процентов от общего количества органов государственной власти Челябинской области | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Доля нормативных правовых актов Челябинской области и ведомственных правовых актов в сфере противодействия коррупции, приведенных в соответствие с законодательством Российской Федерации по итогам мониторинга правоприменения либо по требованию органов прокуратуры | процентов от общего количества принятых нормативных правовых актов Челябинской области и ведомственных правовых актов в сфере противодействия коррупции | не более 15 | не более 10 | - | - | - | не более 10 |
| 5. | Доля муниципальных антикоррупционных программ (планов противодействия коррупции), содержащих мероприятия региональной антикоррупционной программы, рекомендованные для исполнения органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 3. Мониторинг коррупциогенных факторов и эффективности мер антикоррупционной политики | | | | | | | | |
| 6. | Количество материалов антикоррупционной направленности, опубликованных на официальных сайтах органов государственной власти Челябинской области | единиц | не менее 70 | не менее 70 | не менее 70 | не менее 70 | не менее 70 | не менее 280 |
| 7. | Доля поступивших обращений граждан, содержащих информацию о фактах коррупции и переданных для рассмотрения в органы прокуратуры | процентов от общего количества обращений граждан, содержащих информацию о фактах коррупции | 100 | 100 | - | - | - | 100 |
| Задача 4. Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения государственных и муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, а также на популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания | | | | | | | | |
| 8. | Количество государственных гражданских служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по программам антикоррупционной направленности | человек | не менее 30 | не менее 30 | не менее 30 | не менее 30 | не менее 30 | не менее 120 |
| 9. | Доля муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции, от общего количества муниципальных служащих, подлежащих обучению | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц | | | | | | | | |
| 10. | Доля коррупционных правонарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, выявленных органами государственной власти Челябинской области, материалы по которым переданы для реагирования в органы прокуратуры и в правоохранительные органы | процентов от общего числа выявленных коррупционных правонарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 6. Совершенствование порядка осуществления контроля за расходами лиц, замещающих государственные (муниципальные) должности, и лиц, замещающих должности государственной (муниципальной) службы | | | | | | | | |
| 11. | Доля материалов проверок в отношении государственных гражданских служащих, вынесенных для рассмотрения на заседаниях комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, от общего количества проведенных проверок | процентов | не менее 50 | не менее 50 | - | - | - | не менее 50 |
| 12. | Доля проверок сведений о расходах, представленных лицами, замещающими коррупционно опасные должности, достоверность и полнота которых не подтверждена, от общего количества представленных сведений о расходах за отчетный период | процентов | не более 40 | не более 35 | не более 25 | не более 15 | не более 10 | не более 10 |
| Задача 7. Обеспечение единообразного применения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в целях повышения эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов | | | | | | | | |
| 13. | Количество органов государственной власти Челябинской области, применяющих на постоянной основе программные продукты (сетевые информационные ресурсы) в целях выявления возможного конфликта интересов | процентов от общего количества органов государственной власти Челябинской области | не менее 20 | не менее 30 | - | - | - | не менее 30 |
| 14. | Количество выездных мероприятий по изучению практики применения законодательства о противодействии коррупции в органах местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области | единиц | 14 | 14 | 20 | 20 | 20 | 88 |

Таблица 3

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW169&n=202488&dst=100593) Правительства Челябинской области

от 30.12.2022 N 794-П)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий (направлений) | Ожидаемый результат их выполнения | Связь с целевыми показателями (индикаторами) |
|  | Мероприятия по противодействию коррупции в Челябинской области | снижение уровня коррупции при исполнении государственных функций и предоставлении государственных и муниципальных услуг органами государственной власти Челябинской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области;  обеспечение эффективных мер профилактики и упреждения в сфере борьбы с коррупционными правонарушениями в системе государственного и муниципального управления;  совершенствование нормативной правовой базы для эффективного противодействия коррупции;  формирование устойчивых навыков антикоррупционного поведения у лиц, замещающих должности в органах государственной власти Челябинской области и органах местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области;  повышение уровня антикоррупционной компетентности лиц, уполномоченных на профилактику коррупционных и иных правонарушений в органах государственной власти Челябинской области и органах местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области;  снижение риска совершения коррупционных правонарушений в учреждениях (организациях), подведомственных органам государственной власти Челябинской области и органам местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области;  укрепление доверия граждан к деятельности органов государственной власти Челябинской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области;  профессиональная переподготовка и повышение квалификации не менее 120 государственных гражданских служащих по программам антикоррупционной направленности; обеспечение участия 100 процентов муниципальных служащих в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, а также в обучении по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции, от общего количества муниципальных служащих, подлежащих обучению;  обеспечение вынесения для рассмотрения на заседаниях комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов и для проверки не менее 50 процентов материалов проверок в отношении государственных гражданских служащих от общего количества проведенных проверок;  проведение 88 выездных мероприятий по изучению практики применения законодательства о противодействии коррупции в органах местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области | доля граждан, удовлетворенных деятельностью органов государственной власти Челябинской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области по противодействию коррупции, - не менее 35 процентов от общего числа опрошенных |
| 1) | мероприятия по систематизации и актуализации нормативной правовой базы по вопросам противодействия коррупции, устранению пробелов и противоречий в правовом регулировании в области противодействия коррупции, совершенствованию системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | доля органов государственной власти Челябинской области, в которых утверждены в актуальной редакции антикоррупционные программы (планы противодействия коррупции), - 100 процентов;  доля нормативных правовых актов Челябинской области и ведомственных правовых актов в сфере противодействия коррупции, приведенных в соответствие с законодательством Российской Федерации по итогам мониторинга правоприменения либо по требованию органов прокуратуры, - не более 1 процента от общего количества принятых нормативных правовых актов Челябинской области и ведомственных правовых актов в сфере противодействия коррупции;  доля муниципальных антикоррупционных программ (планов противодействия коррупции), содержащих мероприятия региональной антикоррупционной программы, рекомендованные для исполнения органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, - 100 процентов |
| 2) | мероприятия по организации мониторинга коррупциогенных факторов и эффективности мер антикоррупционной политики | доля поступивших обращений граждан, содержащих информацию о фактах коррупции и переданных для рассмотрения в органы прокуратуры, - 100 процентов;  количество материалов антикоррупционной направленности,  опубликованных на официальных сайтах органов государственной власти Челябинской области, - не менее 280 единиц |
| 3) | мероприятия по обеспечению единообразного применения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в целях повышения эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов | количество органов государственной власти Челябинской области, применяющих на постоянной основе программные продукты (сетевые информационные ресурсы) в целях выявления возможного конфликта интересов, - 100 процентов от общего количества органов государственной власти Челябинской области; количество выездных мероприятий по изучению практики применения законодательства о противодействии коррупции в органах местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области - 88 единиц |
| 4) | мероприятия по совершенствованию порядка осуществления контроля за расходами лиц, замещающих государственные (муниципальные) должности, и лиц, замещающих должности государственной (муниципальной) службы | доля материалов проверок в отношении государственных гражданских служащих, вынесенных для рассмотрения на заседаниях комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, от общего количества проведенных проверок - не менее 50 процентов;  доля проверок сведений о расходах, представленных лицами, замещающими коррупционно опасные должности, достоверность и полнота которых не подтверждена, от общего количества представленных сведений о расходах за отчетный период - не более 10 процентов |
| 5) | мероприятия по повышению эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения государственных и муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, а также на популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания | количество государственных гражданских служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по программам антикоррупционной направленности, - не менее 120 человек;  доля муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции, от общего количества муниципальных служащих, подлежащих обучению, - 100 процентов |
| 6) | мероприятия по совершенствованию мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц | доля коррупционных правонарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, выявленных органами государственной власти Челябинской области, материалы по которым переданы для реагирования в органы прокуратуры и в правоохранительные органы, - 100 процентов от общего числа выявленных коррупционных правонарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд |

Таблица 4

Обоснование состава и значений соответствующих

целевых показателей (индикаторов) государственной программы

(структурных элементов государственной программы),

методика расчета значений целевых показателей (индикаторов)

государственной программы, источник получения информации

о данных целевых показателях (индикаторах) и оценка влияния

внешних факторов и условий на их достижение

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Обоснование состава и значений соответствующих целевых показателей (индикаторов) | Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) | Источник получения информации о целевых показателях (индикаторах) | Оценка влияния внешних факторов и условий на достижение целевых показателей (индикаторов) |
| Показатели конечного результата государственной программы | | | | | |
| 1. | Доля населения, позитивно оценивающего меры по противодействию коррупции, реализуемые в органах государственной власти и органах местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области | показатель характеризует реализацию:  1) Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=464894) от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции";  2) [Указа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=450733) Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года N 478 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы" | показатель рассчитывается как отношение респондентов, участвующих в социологическом исследовании и положительно оценивающих меры по противодействию коррупции, предпринимаемые в органах государственной власти и местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, к общему числу опрошенных респондентов | данные социологического исследования | отсутствие финансирования на проведение социологических исследований |
| 1-1. | Доля граждан, удовлетворенных деятельностью органов государственной власти Челябинской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области по противодействию коррупции, процентов от общего числа опрошенных | показатель характеризует реализацию:  1) Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=464894) от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции";  2) [Указа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=450733) Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года N 478 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы" | показатель рассчитывается как отношение респондентов, участвующих в социологическом исследовании и положительно оценивающих меры по противодействию коррупции, предпринимаемые в органах государственной власти и местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, к общему числу опрошенных респондентов | данные социологического исследования | отсутствие финансирования на проведение социологических исследований |
| (п. 1-1 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW169&n=202488&dst=100620) Правительства Челябинской области от 30.12.2022  N 794-П) | | | | | |
| Показатели непосредственного результата | | | | | |
| 2. | Доля органов государственной власти Челябинской области, в которых утверждены в актуальной редакции антикоррупционные программы (планы противодействия коррупции) | показатель характеризует реализацию:  1) Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=464894) от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции";  2) [Указа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=450733) Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года N 478 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы" | показатель рассчитывается как отношение числа органов государственной власти Челябинской области, в которых утверждены в актуальной редакции антикоррупционные программы (планы противодействия коррупции), к общему числу органов государственной власти | данные Управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Челябинской области | несвоевременное внесение изменений и дополнений в антикоррупционные программы (планы противодействия коррупции) |
| 3. | Доля нормативных правовых актов Челябинской области и ведомственных правовых актов в сфере противодействия коррупции, приведенных в соответствие с законодательством Российской Федерации по итогам мониторинга правоприменения либо по требованию органов прокуратуры | показатель характеризует реализацию Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=464894) от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" | показатель рассчитывается как отношение числа нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции, приведенных в соответствие с законодательством Российской Федерации по итогам мониторинга правоприменения либо по требованию органов прокуратуры, к общему числу нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции, приведенных в соответствие с законодательством Российской Федерации за отчетный период | расчет Управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Челябинской области на основании данных мониторинга реализации законодательства о противодействии коррупции | несвоевременное внесение изменений в нормативные правовые акты |
| 4. | Доля муниципальных антикоррупционных программ (планов противодействия коррупции), содержащих мероприятия региональной антикоррупционной программы, рекомендованные для исполнения органами местного самоуправления Челябинской области | показатель характеризует реализацию:  1) Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=464894) от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции";  2) [Указа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=450733) Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года N 478 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы" | показатель рассчитывается как отношение числа органов местного самоуправления Челябинской области, включивших мероприятия региональной антикоррупционной программы в муниципальные антикоррупционные программы (планы противодействия коррупции), к общему числу органов местного самоуправления Челябинской области | данные Управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Челябинской области | несвоевременное внесение изменений и дополнений в муниципальные антикоррупционные программы (планы противодействия коррупции) |
| 5. | Количество материалов антикоррупционной направленности, опубликованных на официальных сайтах органов государственной власти Челябинской области | показатель характеризует реализацию Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=464894) от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" | показатель рассчитывается путем количественного подсчета материалов антикоррупционной направленности, опубликованных на официальных сайтах органов государственной власти Челябинской области и органов местного самоуправления | расчет Управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Челябинской области на основании данных мониторинга реализации законодательства о противодействии коррупции | несоблюдение требований Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422007) от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", отсутствие технической возможности (проблемы с организацией работы сайтов) |
| 6. | Доля поступивших обращений граждан, содержащих информацию о фактах коррупции и переданных для рассмотрения в органы прокуратуры | показатель характеризует реализацию Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=464894) от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" | показатель рассчитывается как отношение числа поступивших обращений граждан, переданных для рассмотрения в органы прокуратуры, к общему числу поступивших обращений в органы государственной власти Челябинской области | данные Управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Челябинской области | отсутствие обращений граждан о фактах коррупции |
| 7. | Количество органов государственной власти Челябинской области, применяющих на постоянной основе программные продукты (сетевые информационные ресурсы) в целях выявления возможного конфликта интересов | показатель характеризует реализацию Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=464894) от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" | показатель рассчитывается на основании количественного подсчета органов государственной власти Челябинской области, применяющих на постоянной основе программные продукты (сетевые информационные ресурсы) в целях выявления возможного конфликта интересов | расчет Управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Челябинской области на основании данных мониторинга хода реализации Национального плана противодействия коррупции | недостаточный уровень компетенции лиц, уполномоченных на профилактику коррупционных и иных правонарушений,  отсутствие технической возможности |
| 8. | Количество выездных мероприятий по изучению практики применения законодательства о противодействии коррупции в органах местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области | показатель характеризует реализацию Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=464894) от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" | показатель рассчитывается путем количественного подсчета проведенных проверок муниципальных образований Челябинской области | данные Управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Челябинской области | отсутствие финансирования на организацию выездов в муниципальные образования Челябинской области |
| 9. | Доля материалов проверок в отношении гражданских служащих, вынесенных для рассмотрения на заседаниях комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, от общего количества проведенных проверок | показатель характеризует реализацию Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=464894) от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" | показатель рассчитывается как отношение количества проверок, проведенных в отношении гражданских служащих в отчетном периоде и вынесенных для рассмотрения на заседаниях комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, к общему количеству проведенных проверок в отчетном периоде | расчет Управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Челябинской области на основании данных мониторинга деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов | отсутствие оснований для проверки, недостаточный уровень компетенции лиц, уполномоченных на профилактику коррупционных и иных правонарушений |
| 10. | Доля проверок сведений о расходах, представленных лицами, замещающими коррупционно опасные должности, достоверность и полнота в которых не подтверждена, от общего количества представленных сведений о расходах за отчетный период | показатель характеризует реализацию:  1) Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=442435) от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам";  2) Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=464894) от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" | показатель рассчитывается как отношение числа проверок сведений о расходах, представленных лицами, замещающими коррупционно опасные должности, достоверность и полнота в которых не подтверждена в ходе проверки, к общему количеству представленных сведений о расходах за отчетный период | данные Управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Челябинской области | отсутствие сведений о расходах, представленных лицами, замещающими коррупционно опасные должности;  сокращение числа коррупционно опасных должностей либо изменение требований законодательства о противодействии коррупции |
| 11. | Количество гражданских служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по программам антикоррупционной направленности | показатель характеризует реализацию:  1) Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=464894) от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции";  2) [Указа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=450733) Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года N 478 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы" | показатель рассчитывается на основании количественного подсчета гражданских служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по программам антикоррупционной направленности за отчетный период | данные Управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Челябинской области | снижение объемов расходов на формирование и реализацию государственного заказа на мероприятия по профессиональному развитию гражданских служащих |
| 12. | Доля муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции, от общего количества муниципальных служащих, подлежащих обучению | показатель характеризует реализацию:  1) Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=464894) от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции";  2) [Указа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=450733) Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года N 478 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы" | показатель рассчитывается как отношение числа муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по программам антикоррупционной направленности, к общему количеству муниципальных служащих, подлежащих обучению в отчетном периоде | данные Управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Челябинской области | несвоевременное внесение изменений в должностные инструкции |
| 13. | Доля коррупционных правонарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, выявленных органами государственной власти Челябинской области, материалы по которым переданы для реагирования в органы прокуратуры и в правоохранительные органы | показатель характеризует реализацию Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=464894) от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" | показатель рассчитывается как отношение числа коррупционных правонарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, выявленных органами государственной власти Челябинской области, материалы по которым переданы для реагирования в органы прокуратуры и в правоохранительные органы, к общему числу выявленных в отчетном периоде коррупционных правонарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд | расчет Управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Челябинской области на основании данных мониторинга реализации законодательства о противодействии коррупции | отсутствие нарушений либо непринятие мер руководителями исполнительных органов Челябинской области по передаче материалов для реагирования в органы прокуратуры и в правоохранительные органы |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW169&n=202488&dst=100627) Правительства Челябинской области от 30.12.2022 N 794-П) | | | | | |

Раздел VI. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

14. Финансово-экономическое обоснование государственной программы представлено в таблице 5.

Таблица 5

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW169&n=214040&dst=100043) Правительства Челябинской области

от 19.12.2023 N 695-П)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | | |
| всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1. | Проведение социологических исследований в целях оценки уровня коррупции | областной бюджет | 946,5 | 209,0 | 237,5 | 250,0 | 250,0 |
| 2. | Организация и проведение специальных журналистских конкурсов на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции и активную антикоррупционную позицию в порядке, установленном Губернатором Челябинской области | областной бюджет | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 3. | Приобретение услуг доступа к части сетевого издания "Информационный ресурс "СПАРК" акционерного общества "Интерфакс-Урал" и техническое сопровождение | областной бюджет | 100,0 | 100,0 | - | - | - |
| 4. | Приобретение услуг доступа к части сетевого издания "Информационный ресурс "СПАРК" и техническое сопровождение | областной бюджет | 300,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Всего по государственной программе |  | 1546,5 | 359,0 | 387,5 | 400,0 | 400,0 |

15. Финансирование мероприятия, указанного в [пункте 1 таблицы 5](#P954) настоящей государственной программы, осуществляется на основе государственных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемых областным государственным заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Финансирование мероприятия, указанного в [пункте 2 таблицы 5](#P954) настоящей государственной программы, осуществляется путем перечисления средств для целевых выплат премий журналистам - победителям конкурса в соответствии с положением о проведении журналистского конкурса на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции и активную антикоррупционную позицию, утверждаемым постановлением Губернатора Челябинской области.

Финансирование мероприятия, указанного в [пункте 3 таблицы 5](#P954) настоящей государственной программы, осуществляется на основе государственных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемых областным государственным заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.